THIẾT KẾ CẶP SỰ KIỆN CHO SPRINT ĐỔI TRẢ VÀ KHIẾU NẠI

Sprint Review và Sprint Retrospective – Sprint 12, RikkeiAssist

Vai trò thực hiện: Scrum Master (hỗ trợ Scrum Team, không quyết định thay Product Owner và Scrum Team)

# Phần 1 – Kiểm tra Increment

Căn cứ chung là Definition of Done (DoD): (1) đạt Acceptance Criteria và đã tích hợp trên môi trường thử nghiệm; (2) kiểm thử quan trọng đã chạy, không còn lỗi mức nghiêm trọng cao; (3) hạng mục xử lý dữ liệu cá nhân đã qua kiểm tra quyền riêng tư. Thiếu bất kỳ điều kiện nào thì phải nói rõ là chưa Done.

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 Hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật | Done – được demo | Đạt Acceptance Criteria: 32/32 ca đạt. Đã tích hợp trên môi trường thử nghiệm (điều kiện 1). Chưa có lỗi mức cao nào được nêu cho PBI này (điều kiện 2). Đề bài không nêu đây là hạng mục xử lý dữ liệu cá nhân nên không cần thêm kiểm tra quyền riêng tư (điều kiện 3). Việc cần làm trước Review: xác nhận lại không có lỗi cao mới mở trên PBI-51. |
| PBI-52 Hướng dẫn trả hàng theo nhóm sản phẩm | Chưa Done (bị chặn) – không demo | Chưa đạt điều kiện 1: chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản, 114 hội thoại chưa kết luận nên chưa thể khẳng định hướng dẫn đúng. Chưa có bằng chứng tích hợp và kiểm thử quan trọng cho nhóm đồ điện tử (điều kiện 2). |
| PBI-53 Chuyển khiếu nại nghiêm trọng | Chưa Done (đang chờ kiểm thử) – không demo | Chưa đạt điều kiện 2: lỗi mức cao còn mở, trong khi DoD yêu cầu không còn lỗi nghiêm trọng cao. 3/50 ca phân loại sai (6%) và trạng thái “đang chờ kiểm thử” cho thấy kiểm thử quan trọng chưa hoàn tất. |
| PBI-54 Hiển thị lịch sử cho nhân viên tiếp nhận | Done – được demo | Đạt trên môi trường thử nghiệm, tức đã tích hợp (điều kiện 1). Đã qua kiểm tra quyền riêng tư (điều kiện 3). Lỗi thiếu lịch sử ở hai kênh phát hiện ở Ngày 7 đã được sửa ở Ngày 9 (điều kiện 2). |
| PBI-58 Xóa dữ liệu cá nhân khỏi nội dung báo cáo | Chưa Done (đang chờ kiểm thử) – không demo, không gọi là “hoàn tất” | Chưa đạt điều kiện 1: 10/12 mẫu đạt, 2 mẫu còn số điện thoại. Chưa đạt điều kiện 3: đây là hạng mục xử lý dữ liệu cá nhân nhưng chưa qua kiểm tra quyền riêng tư vì còn mẫu lỗi. Thư mời của Product Owner ghi “đã hoàn tất” là sai so với trạng thái thực tế, cần đính chính (xem Phần 2). |

Kết luận: Increment của Sprint 12 gồm 2/5 PBI Done (PBI-51 và PBI-54). Sprint Goal mới đạt một phần: phần hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật và phần nhân viên thấy lịch sử đã có; phần chuyển khiếu nại nghiêm trọng (PBI-53) và phần hướng dẫn trả hàng (PBI-52) chưa có. Mức đạt Sprint Goal do Product Owner và Scrum Team kết luận; Scrum Master chỉ cung cấp dữ liệu.

# Phần 2 – Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

## 2.1. Danh sách chuẩn bị (theo thứ tự)

| Bước | Việc chuẩn bị | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định mục đích và Sprint Goal của buổi Review | Thống nhất với Product Owner: buổi này chỉ kiểm tra Increment Sprint 12 và hướng sản phẩm (QT1), đối chiếu với Sprint Goal “hướng dẫn đổi trả nhất quán, khiếu nại nghiêm trọng chuyển đủ ngữ cảnh”. Chuyện cách làm việc của nhóm để dành cho Retrospective. |
| 2 | Kiểm tra Increment (dùng kết quả Phần 1) | Chốt danh sách: Done = PBI-51, PBI-54; chưa Done = PBI-52, PBI-53, PBI-58. Xác nhận lại trước buổi họp rằng PBI-51 và PBI-54 không có lỗi cao mới mở trên môi trường thử nghiệm. |
| 3 | Xác định và mời đúng người tham dự | Mời Chủ cửa hàng thí điểm, Đại diện chính sách đổi trả (chỉ dự 30 phút đầu) và Đại diện bảo vệ dữ liệu (tham gia từ xa). Đề nghị Product Owner sửa thư mời: PBI-58 “đang chờ kiểm thử, chưa Done” (10/12 mẫu đạt), gửi lại trước buổi họp để Stakeholder không hiểu nhầm. |
| 4 | Chuẩn bị nội dung demo và User Journey | Dựng User Journey chỉ từ PBI-51 và PBI-54 (chi tiết ở bảng lịch trình). Trao đổi với Product Owner về đề xuất video quay sẵn ở Ngày 10: không dùng video cho phần chưa ổn định, vì Review chỉ kiểm tra Increment Done; phần chưa ổn định được nói rõ là chưa Done. |
| 5 | Chuẩn bị thông tin Product Backlog và câu cần làm rõ | Product Owner chuẩn bị tình trạng Product Backlog hiện tại (PBI-52, 53, 58 vẫn mở). Liệt kê 3 điểm cần làm rõ từ Stakeholder: mức rủi ro Chủ cửa hàng chấp nhận; tiến độ xác nhận pháp lý của Đại diện chính sách; hai mẫu lỗi PBI-58 mà Đại diện bảo vệ dữ liệu muốn xem (QT2). |
| 6 | Lập lịch trình và gửi chương trình | Xếp nội dung cần Đại diện chính sách (PBI-52 và Feedback trái chiều) vào 30 phút đầu; nội dung của Đại diện bảo vệ dữ liệu xếp sau. Tổng 75 phút. Gửi chương trình cho mọi người trước buổi họp. |
| 7 | Chuẩn bị môi trường, công cụ và kết nối từ xa | Chạy thử demo trên môi trường thử nghiệm bằng dữ liệu mẫu; thử chia sẻ màn hình và âm thanh với Đại diện bảo vệ dữ liệu. Hai mẫu lỗi PBI-58 phải che số điện thoại trước khi chia sẻ qua kênh từ xa. |
| 8 | Chuẩn bị cách ghi nhận Feedback | Tạo bảng ghi Feedback: Nguồn ¦ Nội dung ¦ Điểm cần làm rõ ¦ Product Owner xử lý. Chỉ ghi nhận, không xếp ưu tiên ngay trong buổi họp (QT2). |

## 2.2. Lịch trình Sprint Review (75 phút)

User Journey dùng để demo (chỉ gồm PBI Done): “Khách có hàng lỗi kỹ thuật → nhận hướng dẫn đổi hàng → được nhân viên tiếp nhận xem đủ lịch sử”. Gồm 4 bước: (1) khách nhắn báo hàng lỗi, trợ lý AI hướng dẫn đổi hàng (PBI-51, chạy một ca thuộc 32 ca đạt); (2) khách tiếp tục trao đổi qua kênh còn lại và nhờ nhân viên hỗ trợ; (3) nhân viên tiếp nhận mở hội thoại và thấy đủ lịch sử hai kênh (PBI-54); (4) trình bày kết quả kiểm tra quyền riêng tư của PBI-54. Hành trình này không mô tả việc chuyển khiếu nại nghiêm trọng vì PBI-53 chưa Done.

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00–00:05 (5 phút) | Mở đầu. Nêu Sprint Goal, mục đích buổi họp, quy tắc ghi Feedback. Nói rõ ngay: 2/5 PBI Done (PBI-51, 54); PBI-52, 53, 58 chưa Done. Đính chính thư mời về PBI-58. | Product Owner: nêu Sprint Goal và kết quả Done/chưa Done. Scrum Master: điều phối, giữ thời gian, bảo đảm trạng thái được nói trung thực. Stakeholders: lắng nghe, xác nhận điều cần làm rõ. |
| 00:05–00:20 (15 phút) | Demo User Journey từ PBI-51 và PBI-54 trên môi trường thử nghiệm, dùng dữ liệu mẫu, thao tác thật, không dùng video. Cuối phần demo, cho Đại diện bảo vệ dữ liệu xem kết quả kiểm tra quyền riêng tư của PBI-54. | Developers: thao tác demo, trả lời câu hỏi kỹ thuật. Product Owner: dẫn dắt hành trình, giải thích giá trị cho khách và cửa hàng. Scrum Master: giữ nhịp, ghi các câu hỏi phát sinh. Stakeholders: quan sát, đặt câu hỏi, cho phản hồi đầu tiên. |
| 00:20–00:30 (10 phút) | PBI-52 và hai Feedback trái chiều (trong 30 phút có Đại diện chính sách). Nêu rõ PBI-52 chưa Done, bị chặn (hai phiên bản chính sách đồ điện tử, 114 hội thoại chưa kết luận). Chủ cửa hàng nói rõ mức rủi ro chấp nhận; Đại diện chính sách nêu tiến độ xác nhận pháp lý. Ghi hai Feedback cạnh nhau, chưa chốt. Lúc 00:30 Đại diện chính sách rời buổi họp; nhắc cách gửi ý kiến bổ sung bằng văn bản. | Developers: trình bày phần bị chặn bằng số liệu. Product Owner: đặt câu hỏi làm rõ, ghi nhận, không hứa phạm vi hay ngày giao. Scrum Master: bảo đảm cả hai bên đều được nói, ghi lại, không chọn bên. Stakeholders: Chủ cửa hàng và Đại diện chính sách trình bày quan điểm. |
| 00:30–00:40 (10 phút) | PBI-53 và PBI-58 chưa Done. Nêu kết quả kiểm thử: 3/50 ca phân loại sai, lỗi cao còn mở; 10/12 mẫu đạt, 2 mẫu còn số điện thoại. Chia sẻ màn hình hai mẫu lỗi (đã che số) cho Đại diện bảo vệ dữ liệu; làm rõ điều kiện để mở rộng thí điểm. | Developers: trình bày kết quả kiểm thử và hai mẫu lỗi. Product Owner: xác nhận hai PBI chưa Done, không hứa. Stakeholders: Đại diện bảo vệ dữ liệu (từ xa) nhận xét, nêu điều kiện. Scrum Master: mời người tham gia từ xa phát biểu, ghi Feedback. |
| 00:40–00:55 (15 phút) | Feedback và hỏi đáp mở về Increment: điều gì đáp ứng, điều gì còn chưa rõ. Ghi vào bảng Feedback (Nguồn ¦ Nội dung ¦ Điểm cần làm rõ). | Stakeholders: phản hồi và nêu nhu cầu. Developers: trả lời câu hỏi. Product Owner: nghe, hỏi lại để làm rõ. Scrum Master: điều phối, ghi nhận. |
| 00:55–01:08 (13 phút) | Hướng sản phẩm và Product Backlog. Product Owner trình bày tình trạng Product Backlog (PBI-52, 53, 58 vẫn mở) và các điều chỉnh có thể cân nhắc sau khi Feedback được làm rõ. Stakeholders cho ý kiến về thứ tự quan tâm. | Product Owner: trình bày, tiếp nhận ý kiến, không cam kết ngay. Stakeholders: góp ý về hướng đi. Developers: nêu rủi ro kỹ thuật khi được hỏi. Scrum Master: giữ thời gian. |
| 01:08–01:15 (7 phút) | Tổng kết. Nhắc lại Feedback đã ghi, điểm cần làm rõ thêm, ai làm rõ và khi nào; thống nhất cách trao đổi với Đại diện chính sách sau buổi họp. | Product Owner: cho biết sẽ làm rõ Feedback rồi mới cập nhật Product Backlog. Scrum Master: tổng hợp, kết thúc đúng giờ. Developers: xác nhận các việc kỹ thuật cần làm rõ. Stakeholders: xác nhận Feedback đã được ghi đúng. |

## 2.3. Cách xử lý các bẫy ở mục 4 trong Review

| Bẫy | Cách xử lý trong danh sách và lịch trình |
| --- | --- |
| PBI-58 “đang chờ kiểm thử” nhưng thư mời ghi “đã hoàn tất” | Đính chính thư mời trước buổi họp (bước 3), nói lại ở phút 00:00–00:05, trình bày là chưa Done ở phút 00:30–00:40 và không đưa vào demo. |
| Đề xuất dùng video quay sẵn (Ngày 10) | Không dùng. Video không phải Increment Done và dễ khiến Stakeholder, nhất là Đại diện bảo vệ dữ liệu, tưởng tính năng đã chạy được. Phần chưa ổn định được nói rõ là chưa Done; demo chỉ dùng thao tác thật của PBI-51 và PBI-54. |
| Đại diện chính sách chỉ dự 30 phút đầu; Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa | Nội dung cần Đại diện chính sách (PBI-52, Feedback trái chiều) nằm trọn trong 00:20–00:30. Người từ xa được chạy thử kết nối, được mời phát biểu chủ động và thấy hai mẫu lỗi qua chia sẻ màn hình (đã che số). |
| Hai Stakeholder yêu cầu trái chiều về việc AI có nên trả lời khi chính sách chưa rõ | Ghi hai Feedback cạnh nhau, làm rõ mức rủi ro cửa hàng chấp nhận và tiến độ pháp lý, chưa biến thành PBI hay ưu tiên (QT2). Scrum Master không chọn bên; Product Owner quyết định sau khi đã làm rõ. |

# Phần 3 – Kế hoạch Sprint Retrospective

## 3.1. Người tham gia

Chỉ có Scrum Team: Product Owner, Scrum Master và các Developers (bao gồm Khánh Vy, Developer phụ trách kiểm thử). Không có Stakeholder, đại diện chính sách, đại diện bảo vệ dữ liệu hay nhân viên CSKH, vì Retrospective kiểm tra cách Scrum Team làm việc (QT1) và cần môi trường an toàn để nói thẳng (QT3). Nếu cần ý kiến của nhân viên CSKH thì Scrum Team tự quyết định có mời hay không, nhưng đó không phải điều kiện của buổi này.

Thời lượng 60 phút: 00–05 mở đầu, nêu nguyên tắc an toàn (nói về quy trình, không quy lỗi cho cá nhân); 05–20 thu thập Data; 20–40 tạo Insight; 40–52 chọn 1 Improvement; 52–60 chốt cách kiểm tra ở Sprint 13.

## 3.2. Từ Data đến Insight

Hai dòng Insight dưới đây là bản nháp Scrum Master chuẩn bị để Scrum Team xác nhận hoặc sửa trong buổi họp, vì Insight là điều chính nhóm hiểu ra.

| Data (sự việc thực tế) | Khía cạnh | Insight (điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 chưa đạt: Ngày 4 Khánh Vy mới có quyền truy cập đầy đủ môi trường thử nghiệm (mục tiêu là Ngày 1). Integration Test đầu tiên bắt đầu Ngày 7, phát hiện lịch sử thiếu ở hai kênh, sửa xong Ngày 9. | Quy trình / Công cụ | Cải tiến cũ giao cho Developers theo dõi, nhưng việc cấp quyền phụ thuộc người ngoài Developers và không có điểm kiểm tra vào Ngày 1–2. Vì thiếu quyền nên kiểm thử và Integration Test đến muộn, lỗi tích hợp tìm thấy giữa Sprint, còn ít thời gian xử lý cho PBI-53 và PBI-58. IM-11-02 gồm hai việc nối tiếp nhau (có quyền trước, chạy Integration Test sau) và việc đầu đã không xong, nên không nên lặp lại y nguyên. |
| Ngày 5: Developers và nhân viên CSKH phát hiện đang hiểu khác nhau về “khiếu nại nghiêm trọng”. Kết quả cuối Sprint: PBI-53 còn 3/50 ca phân loại sai. | Tương tác | Định nghĩa “khiếu nại nghiêm trọng” chưa được làm rõ bằng ví dụ chung giữa Developers và người làm CSKH ngay từ đầu Sprint, nên sự khác biệt lộ ra muộn (Ngày 5). Cần kiểm tra thêm trong buổi họp xem 3 ca sai có do hiểu khác nhau này hay không trước khi kết luận. |

## 3.3. Improvement được chọn

Cách xử lý IM-11-02: không gia hạn y nguyên (vì đã thất bại một lần với cách làm cũ) và không đóng (vì vấn đề vẫn còn). Thay bằng một Improvement mới, nhỏ hơn và có điểm kiểm tra sớm, đặt tên IM-12-01. Nửa còn lại của IM-11-02 (chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng) được giữ để xem lại ở Retrospective Sprint 13, sau khi biết quyền truy cập đã đủ từ Ngày 1 hay chưa. Dòng Insight về “khiếu nại nghiêm trọng” là ứng viên cho Sprint sau nếu nhóm còn chỗ; Sprint này chỉ chọn 1 Improvement để khả thi (QT3).

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| IM-12-01: Trước hoặc trong Ngày 1 của Sprint 13, từng Developer đăng nhập và chạy thành công 1 ca kiểm thử mẫu trên môi trường thử nghiệm. Ai chưa làm được thì nêu ở Daily Scrum Ngày 1, và việc xin cấp quyền được theo dõi đến khi xong. | Developers (cả nhóm, gồm Khánh Vy phụ trách kiểm thử) theo dõi. Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại cấp quyền. | Nhanh: Daily Scrum Ngày 1 và Ngày 2 của Sprint 13. Đánh giá: Retrospective Sprint 13. | Danh sách quyền truy cập từng người, ghi ngày cấp (mục tiêu: cùng ngày Ngày 1). Thời điểm ca kiểm thử mẫu của từng người chạy thành công. Ngày Integration Test đầu tiên của Sprint 13, đối chiếu với Ngày 7 của Sprint 12. |

Đối chiếu kết quả mong đợi: Review chỉ demo PBI Done (PBI-51, PBI-54) và không hứa phạm vi hay ngày giao; Retrospective chỉ có Scrum Team và đi từ Data → Insight → một Improvement có người theo dõi, thời điểm và bằng chứng kiểm tra được.